## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора ООО «Перспектива»
______________ Аплоцыньш М.Ю.
График производства работ На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Авиационная, д. 13
№ п/п | Наименование работ | Апрель | Май |  |  | Июнь |  | Июль
|  | 26-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 26-35 | 26-36 | 26-37 | 26-38
1. | Вырубка кустарников и деревьев
2. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
3. | Земляные работы
4. | Устройство бортовых камней под тротуар
5. | Устройство бортовых камней под дворовой проезд
6. | Устройство оснований под тротуарную плитку
7. | Устройство покрытий тротуара
8. | Устройство оснований под дворовой проезд
9. | Бетонирование дворового проезда
10. | Устройство бортовых камней под спортивную площадку
11. | Устройство оснований под спортивную площадку
12. | Установка покрытия из резиновой крошки
13. | Установка малых архитектурных форм
14. | Установка леерного ограждения
Устройство бортовых камней под междворового тротуар
Установка бортовых камне под площадку для хоз-нужд
Установка ограждения на площадку для хоз-нужд
Устройство оснований под площадку для хоз-нужд
Бетонироание площадки для хоз-нужд